## Riesgos
Niveles de riesgo.
Nível | Probabilidad x Impacto
Muy Alto | >80
Alto | 51-80
Medio | 31-50
Bajo | 11-30
Muy Bajo | <10
Código | Descripción del riesgo | Fase afectada | Causa raíz | Entregables afectados | Estimación Probabilidad | Objetivo afectado | Estimación Impacto | Probabilidad por impacto | Nivel de riesgo
R001 | Requisitos incompletos o ambiguos. | Análisis | Los requisitos no fueron definidios de manera clara. | Documento de Tesis | 3 | Alcance | 3 | 9 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 3 | 9
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 5 | 15
Total probabilidad x impacto: 45
R002 | Entendimiento errado de los requisitos. | Análisis | El analista entiende y documenta de manera equivocada las necesidades expuestas por el cliente. | Documento de Tesis | 4 | Alcance | 4 | 16 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 4 | 16
[6 empty] | Costo | 4 | 16
[6 empty] | Calidad | 4 | 16
Total probabilidad x impacto: 64
R003 | Retraso en recolectar los intentos de autenticación de los usuarios | Diseño | No se ha podido encontrar todas las personas para que se autentiquen en el sistema. | Sistema. | 4 | Alcance | 4 | 16 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 4 | 16
[6 empty] | Costo | 4 | 16
[6 empty] | Calidad | 4 | 16
Total probabilidad x impacto: 64
R004 | Diagrama de casos de uso del sistema incorrecto. | Diseño | Se realiza de forma incorrecta el diagrama de casos de uso del sistema. | Documento de Tesis. | 5 | Alcance | 5 | 25 | Muy Alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 25
[6 empty] | Costo | 4 | 20
[6 empty] | Calidad | 5 | 25
Total probabilidad x impacto: 95
R005 | Retraso en la aplicar las técnicas de mineria de datos a los intentos | Codificación | La implementación de las técnicas se demora más de lo previsto | Sistema | 3 | Alcance | 4 | 12 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 5 | 15
[6 empty] | Costo | 3 | 9
[6 empty] | Calidad | 4 | 12
Total probabilidad x impacto: 48
R006 | Retraso en encontrar cuales son las técnicas más efectivas | Codificación | La implementación de las técnicas se demora más de lo previsto | Sistema | 4 | Alcance | 3 | 12 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 4 | 16
[6 empty] | Costo | 2 | 8
[6 empty] | Calidad | 5 | 20
Total probabilidad x impacto: 56
R007 | Falta de conocimiento y experiencia sobre las tareas asignadas y las herramientas a utilizar. | Codificación | La persona no tiene la experiencia necesaria para cumplir con el rol asignado. | Documento de Tesis. | 3 | Alcance | 4 | 12 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 15
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 5 | 15
Total probabilidad x impacto: 54
R008 | Alcance de las pruebas no definido completamente. | Pruebas | No se definió bien desde el inicio el alcance de las pruebas debido a que no se tenía documentación. | Reporte de pruebas | 5 | Alcance | 4 | 20 | Muy Alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 25
[6 empty] | Costo | 5 | 25
[6 empty] | Calidad | 5 | 25
Total probabilidad x impacto: 95
R009 | No se realiza completitud en las pruebas. | Pruebas | El conjunto de pruebas realizadas no son suficientes para demostrar la calidad de las técnicas escogidas debido a falta de tiempo. | Reporte de pruebas | 4 | Alcance | 4 | 16 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 4 | 16
[6 empty] | Costo | 4 | 16
[6 empty] | Calidad | 4 | 16
Total probabilidad x impacto: 64

## Plan de mitigación
Código del riesgo | Amenaza/Oportunidad | Descripción del riesgo | Fase | Nivel de riesgo | Tipo de respuesta | Responsable | Plan de mitigación
R001 | Amenaza | Requisitos incompletos o ambiguos. | Análisis | Medio | Mitigar | Analista | Realizar un listado de preguntas sobre los temas poco claros en reuniones previas.
R002 | Amenaza | Entendimiento errado de los requisitos. | Análisis | Alto | Mitigar | Analista | Preguntar sistemáticamente al interesado del proyecto por los requisitos para comprobar que son los correctos.
R003 | Amenaza | Retraso en recolectar los intentos de autenticación de los usuarios | Diseño | Alto | Mitigar | Diseñador | Elaborar bien el diseño de los experimentos y encontrar lo más rapido posible personas para que se autentiquen.
R004 | Amenaza | Diagrama de casos de uso del sistema incorrecto. | Diseño | Muy alto | Mitigar | Diseñador | Investigar acerca de cómo se realiza este artefacto correctamente. Volver a hacer el diagrama.
R005 | Amenaza | Retraso en la aplicar las técnicas de mineria de datos a los intentos | Codificación | Medio | Mitigar | Programador | Realizar técnicas acorde con el tiempo disponible.
R006 | Amenaza | Retraso en encontrar cuales son las técnicas más efectivas | Codificación | Alto | Mitigar | Programador | Corregir errores existentes en las técnicas.
R007 | Amenaza | Falta de conocimiento y experiencia sobre las tareas asignadas y las herramientas a utilizar. | Codificación | Alto | Mitigar | Programador | Realizar un seguimiento sistemático del plan de proyecto para ver en que punto se encuentra el plan y que tareas debe desarrollar cada rol.
R008 | Amenaza | Alcance de las pruebas no definido completamente. | Pruebas | Muy alto | Mitigar | Probador | Aprobar las pruebas a realizar con el interesado del proyecto. Redefinir las pruebas para que tengan un mejor alcance.
R009 | Amenaza | No se realiza completitud en las pruebas. | Pruebas | Alto | Mitigar | Probador | Asignar más tiempo a la tarea.
Note on H1: Autor: Separa en una columna el plan de mitigación y en otra el plan de contingencia para que se entienda mejor. Los riesgos de criticidad alta o muy alta tienen que tener ambos planes. Los de criticidad media solo plan de mitigación.

## Plan de comunicación
Dato que se va a manejar | Responsable | Entregar a | Fecha de entrega | Formato de entrega | Vía de entrega | Frecuencia | Almacenar
Cuestionarios | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-04-19 | .xlsx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Test de Belbin | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-04-19 | .xlsx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Test MBTI | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-04-19 | .xlsx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Informe Rol Jefe de Proyecto | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-04-26 | .docx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Lista de chequeo Rol Jefe de Proyecto | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-04-26 | .xlsx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Plan de Proyecto | Estrella Cardenas Blanco | Dr. C. Raisa Socorro Llanes Prof. GP Ana Camila | 2022-04-29 | .pdf .gan | Telegram Apk correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Análisis de Riesgos | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-04-29 | .xlsx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Plan de Contingencia | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-04-29 | .xlsx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Plan de Comunicación | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-04-29 | .xlsx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Lista de chequeo Rol Planificador | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-04-29 | .xlsx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Informe Rol Gestión de la Configuración | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-05-06 | .docx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Lista de chequeo Rol Gestión de la Configuración | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-05-06 | .xlsx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Introducción y Capítulo 1 de tesis realizados | Estrella Cardenas Blanco | Dr. C. Raisa Socorro Llanes | 2022-05-16 | .pdf | Telegram Apk | Tantas veces como sea necesario | GitHub y Carpeta Entregables
Requisitos funcionales y no funcionales | Estrella Cardenas Blanco | Dr. C. Raisa Socorro Llanes | 2022-05-13 | .pdf | Telegram Apk | Tantas veces como sea necesario | Carpeta Entregables
Diagrama de casos de uso del sistema | Estrella Cardenas Blanco | Dr. C. Raisa Socorro Llanes | 2022-05-16 | .png | Telegram Apk | Tantas veces como sea necesario | Carpeta Entregables
Informe Rol Analista-Arquitecto-Diseñador | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-05-23 | .docx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Lista de chequeo Rol Analista-Arquitecto-Diseñador | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-05-23 | .xlsx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Informe Rol Programador | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-05-30 | .docx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Lista de chequeo Rol Programador | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-05-30 | .xlsx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Informe Rol Probador | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-06-17 | .docx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Lista de chequeo Rol Probador | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-06-17 | .xlsx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Informe Final Gestión de Proyecto | Estrella Cardenas Blanco | Prof. GP Ana Camila | 2022-06-24 | .docx | correo | Una sola vez | Carpeta Entregables
Capítulo 2 realizado | Estrella Cardenas Blanco | Dr. C. Raisa Socorro Llanes | 2022-07-04 | .pdf | Telegram Apk | Tantas veces como sea necesario | GitHub y Carpeta Entregables
Capítulo 3 realizado | Estrella Cardenas Blanco | Dr. C. Raisa Socorro Llanes | 2022-07-12 | .pdf | Telegram Apk | Tantas veces como sea necesario | GitHub y Carpeta Entregables
Entrega del documento de Tesis | Estrella Cardenas Blanco | Dr. C. Raisa Socorro Llanes | 2022-07-14 | .pdf | Telegram Apk | Tantas veces como sea necesario | GitHub y Carpeta Entregables